## Slide 2: Sdílení (dobré?) praxe
Koordinace externí evaluace RIS
Petr Chmelík, 1.11.2023

## Slide 3
Obsah prezentace
  Externí vs. interní evaluace
  Co nepodcenit při externí evaluaci?
3

## Slide 4: Externí evaluace = administrativa
Chart: 
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „malého“ rozsahu na služby – 25 stran.

## Slide 5: Externí evaluace = odpovědnost
Špatný výsledek odpovídá špatnému zadání
Nedorozumění jsou způsobena absencí komunikace
Nedodržení termínu je dáno nedůslednou koordinací

## Slide 6: Externí evaluace = málo zábavy
Chart: 
To odborně nejzajímavější si užívá především externí evaluátor:
Formulace výzkumných otázek
Rozhovory
Ověřování hypotéz

## Slide 7: Proč tedy vůbec externí evaluace?
Mitigace provozní slepoty
Mitigace vlivu osobních vazeb
Kredibilita závěrů pro sponzory

## Slide 8
Obsah prezentace
  Externí vs. interní evaluace
  Co nepodcenit při externí evaluaci?
8

## Slide 9: DOPORUČUJI
Před zahájením evaluačních prací požadovat od zhotovitele podrobný evaluační plán včetně detailního harmonogramu a tento si odsouhlasit.
Dohodnout pravidelné meetingy, případně alespoň zasílání „flash reportů“ a v rámci nich pak důsledně kontrolovat soulad s plánovaným postupem prací.
Zastřešit komunikaci mezi týmem zhotovitele evaluace a realizátory intervencí, předcházet nedorozuměním, ověřovat a připomínkovat datové zdroje, které mají být využity.
Počítat se solidní časovou rezervu pro včasné zasílání pozvánek relevantním stakeholderům např. při organizaci fokusních skupin.
Dohodnout prezentaci předběžných závěrů a doporučení z evaluace pro realizátory intervence s cílem vysbírat připomínky z terénu.

## Slide 10
Díky za pozornost
10